中北大学文件

校学位办〔2018〕21号

关于印发《中北大学学科建设项目实施与

管理办法》的通知

各学院、部、处、直属单位：

《中北大学学科建设项目实施与管理办法》经审核通过，现印发给你们，请遵照执行。

中北大学

2018年10月24日

中北大学学科建设项目实施与管理办法

第一章 总则

第一条  为进一步规范和加强我校学科建设项目的实施与管理，充分发挥学科建设经费使用效益，更加科学、高效地配置各类资源，以项目建设为抓手，推动我校学科建设水平与层次的整体提升，特制定本办法。

第二条  学科建设项目以目标任务为引领，强化过程管理和绩效考核，以各类成果的相对增长量为主要考核指标，促进突破性和标志性成果的产出，旨在提升学科在队伍建设、人才培养、科学研究、社会服务和学科声誉等方面的能力与水平。

第三条  学科建设项目根据经费来源可分为国家级、省部级和校级三类，均适用于本办法。在项目实施过程中，若与上级部门专项管理办法有冲突，则按照上级专项管理办法执行。

第二章  项目申报

第四条 省部级及以上学科建设项目，由学校组织符合申报条件的学科进行申报；校级学科建设项目根据学校学科建设有关规划和安排，组织符合条件的学科进行申报，鼓励竞争。

第五条 申报校级学科建设项目时，博士一级学科可按学科整体或学科某一学科方向进行申报；具有硕士学位授权的学科按学科整体进行申报（包括硕士二级学科和专业学位授权点，其中工程硕士可按专业类别进行申报）。

第六条 各学院统筹组织学科建设项目的申报工作，项目负责人由学科带头人担任，负责组织撰写《学科建设项目申请书》。申请书中的主要内容需由本学科（方向）全体学科带头人共同协商确定，经学院审核通过后方可申报。

第三章 评审与立项

第七条  项目评审与立项遵循“科学评价、公正合理、择优支持”的原则。

第八条  项目的评审过程分为形式审查、专家评审和审批立项三个阶段。形式审查由学科建设与学位办公室负责，对审查不合格的项目不予评审；专家评审根据项目类别和具体内容确定专家组成及评审方式；专家组评审结果报学校审核通过后正式立项。

第四章 组织与实施

第九条  学科建设项目由学校、学院和学科共同管理。院长是学科建设项目的第一责任人，项目负责人是学科建设项目的直接责任人。

第十条  学校负责学科建设项目的统筹规划、立项论证、资金拨付、检查验收等工作；学院需提供开展项目所必需的基本条件，并对项目实施过程进行监督管理，协助完成项目的检查、验收工作；项目负责人负责项目的具体实施，须带领团队成员按计划、高质量完成《学科建设项目立项任务书》中的目标任务和成果产出。

第十一条 项目实施过程中，确因不可抗力因素需要对建设方案进行调整的，需经所在学院同意，向学校提交调整申请，并说明调整内容及原因。学校审查评估后决定是否同意调整。

第五章 经费使用

第十二条 学科建设专项经费须严格按照国家、山西省及学校有关财经法规和资金管理办法进行管理，严格审批、专款专用。

第十三条  学科建设专项经费主要用于进行学科队伍建设、提升平台条件、人才培养、科学研究水平和开展学术交流等方面的支出。

第十四条  校级学科建设项目专项经费的使用应形成一定比例的固定资产。其中，工学学科固定资产转化率不得低于80%，其它学科不得低于60%。

第十五条  校级学科建设项目专项经费的80%（60%），使用期限为1年，需在资金下达之日起1年内完成仪器设备的论证、招标和采购工作；专项经费的20%（40%），须在项目建设期内完成使用。

第十六条  由学科建设经费购置的仪器设备必须在全校范围内共享。需要由学校统一管理的，必须交由学校统一管理。

第十七条  学科建设专项经费执行院长与项目负责人“双签字”的管理办法。项目负责人为第一签字人，对专项资金的使用负直接责任；所在学院院长为第二签字人，负监督管理责任。两人共同签字后，方可报账。学院院长担任项目负责人的，由学院科研副院长作为第二签字人。

第十八条  对有专项经费管理办法的省部级及以上学科建设项目，按有关专项管理办法执行。

第六章 结题与验收

第十九条  省部级及以上项目建设周期按立项下达文件规定执行，结题后由学科建设与学位办公室按照相关规定组织验收。项目周期大于3年的，原则上应组织中期检查。

第二十条  校级学科建设项目最长建设周期为3年，自项目立项起3年内，各项目承担单位可根据项目完成情况提出验收申请，并填写《中北大学学科建设项目验收自评报告》。学校依据《中北大学学科建设项目立项任务书》具体内容对项目的资金使用情况和建设成效进行财务审计和结题验收。

第二十一条  结题验收合格，完成建设任务的学科（方向），方可申请新一轮的学科建设项目。

第二十二条  对在规定建设期内未通过结题验收的学科（方向），3年内不得申请学校同类学科建设项目。

第二十三条  学科建设项目产出的成果及其知识产权归学校所有，形成的资产均属国有资产。

第七章 附则

第二十四条  本办法由学科建设与学位办公室负责解释。

中北大学校办                           2018年10月24日印发